## Sheet1
캡스톤디자인 1 간트차트 |  | [ 실내 문서 전달용 자율주행카트를 위한 영상처리, ML, 회피 알고리즘 모듈 구현]
구분 | 세부내용 | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
기 초 설 계 | 자료조사 | bar: 4월 1 to 4월 3
주제 구체화 | bar: 4월 1 to 4월 6
기초 보고서 작성 | bar: 4월 2 to 4월 6
| 시스템 설계 | 4월 14: 간트차트, UseCase작성; 5월 3: 클래스 명세
영상 처리 모듈 개발 | HW환경 및 개발 환경 셋팅 | bar: 4월 5 to 4월 11
영상 처리 모듈 개발 [Text Crop] | bar: 4월 10 to 4월 19
영상 처리 모듈 개발 [Human Detection] | bar: 4월 14 to 4월 22
M/L 모듈 개발 | 머신러닝 OCR라이브러리별 분석 | bar: 4월 13 to 4월 17
실내 환경 특화 학습 백데이터 구축 | bar: 4월 17 to 4월 23
Text Extraction 머신러닝 모듈 모델링 | bar: 4월 21 to 4월 27
회피 모듈 구현 | 회피 알고리즘 설계 전략 회의 | bar: 5월 2 to 5월 5
회피알고리즘 구현 | bar: 4월 29 to 5월 11
보고서 작성 | 중간보고서 작성 및 검토 | bar: 4월 24 to 5월 1
모듈 결합 | 머신러닝 및 영상처리 모듈간 통신구현 | bar: 5월 3 to 5월 8
네트워크 모듈 구현 | bar: 5월 14 to 5월 20
통합모듈 구현 | bar: 5월 18 to 5월 25
시스템 고도화 | 시스템 고도화 및 테스트 | bar: 4월 13 to 4월 23; 4월 29 to 5월 2; 5월 9 to 5월 12; 5월 22 to 5월 28; 6월 6 to 6월 9
s/w 테스트 | 카트 통신환경 셋팅 및 로딩 | bar: 5월 22 to 5월 29
S/W 테스트, 레이턴시 분석 및 보완 | bar: 5월 25 to 6월 4
마무리 | 최종 보고서 작성 | bar: 6월 3 to 6월 10
발표 준비 및 자료 제작 | bar: 6월 10 to 6월 16